# Pestaña 1

# PROYECTO APT: SPORTPLANNER

Asignatura: Capstone

Docente: Aldo Martinez

Integrantes: Martín Mur
                    Camilo Waghorn
                    Tomás Becerra

PROYECTO APT: SPORTPLANNER	1

1. Introducción	3

2. Problemática	4

3. Contexto	5

4. Metodología (SCRUM)	6

5. Competencias desarrolladas	6

Competencias Técnicas	6

Competencias de Gestión	6

6. Modelo de Negocio	7

7. Visión y Alcance del Proyecto	8

Información General del Proyecto	8

Declaración de la Visión	8

Definición del Problema	8

Solución Propuesta	8

Objetivos del Proyecto	9

8. Target de Usuarios	9

9. Mapa Tecnológico	10

10. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN	10

Resumen de Distribución por Sprints (Ajustado)	11

11. Riesgos y Mitigación	12

12. Manual de Usuario	15

Introducción	15

Acceso y Registro	15

Descarga e Instalación	15

Registro de Cuenta	15

Interfaz y Navegación	15

Menú Principal (Tabs)	15

Pantalla de Inicio (Home)	16

Gestión de Rutinas (Flujo de Uso)	16

Paso 1: Crear la estructura del Plan	16

Paso 2: Agregar Ejercicios (IA)	16

Durante el Entrenamiento	17

Marcar Progreso	17

Gamificación y Logros	17

Solución de Problemas	17

13. Herramientas	18

14. Conclusión	18

# 1. Introducción

El presente informe expone el desarrollo y consolidación del proyecto SportPlanner, una aplicación orientada a apoyar a deportistas amateur mediante la planificación inteligente de entrenamientos personalizados. A lo largo del proceso, el equipo ha aplicado metodologías ágiles, herramientas tecnológicas actuales y prácticas de desarrollo propias de la industria, con el objetivo de construir un producto funcional, escalable y alineado con las necesidades del usuario final. Este proyecto surge a partir de la necesidad detectada en un segmento creciente de personas que buscan mejorar su rendimiento deportivo sin contar necesariamente con un acompañamiento profesional constante, y que requieren soluciones accesibles, confiables y adaptables a sus rutinas diarias.

En el transcurso del desarrollo, se ha puesto especial énfasis en comprender la experiencia del usuario y en diseñar un sistema capaz de integrar múltiples fuentes de información para generar entrenamientos personalizados basados en datos. Para ello, se incorporaron prácticas de análisis, validación continua y retroalimentación iterativa, permitiendo evolucionar la solución desde un concepto inicial hasta un prototipo avanzado que demuestra las capacidades clave del producto. Del mismo modo, se evaluaron distintos enfoques tecnológicos para asegurar que SportPlanner pueda integrarse de manera eficiente con APIs externas, gestionar información relevante sobre el desempeño de los usuarios y ofrecer una interfaz clara, intuitiva y coherente con los estándares actuales de usabilidad.

Este documento reúne los principales elementos del proyecto: definición del alcance, análisis del modelo de negocio, descripción del marco metodológico utilizado, revisión del mapa tecnológico, competencias desarrolladas durante la ejecución y una demostración de las funcionalidades implementadas. Además, se incluyen aprendizajes derivados del proceso, consideraciones técnicas relevantes y una reflexión crítica sobre las decisiones tomadas en las distintas etapas del desarrollo.

Asimismo, se presentan reflexiones finales que permiten evaluar el estado actual del producto y sus proyecciones futuras, destacando tanto las oportunidades de mejora como el potencial de expansión de la aplicación hacia nuevas funcionalidades, públicos y contextos deportivos. Con ello, se busca no solo documentar el avance del proyecto, sino también establecer una base sólida para su continuidad, optimización y futura implementación en un entorno real.

# 2. Problemática

Hoy en día, muchas personas que practican deporte de manera amateur carecen de una planificación estructurada para sus entrenamientos. La mayoría realiza rutinas improvisadas, no adaptadas a su nivel, disponibilidad ni características físicas, lo que dificulta mantener la constancia y alcanzar objetivos reales. Esta falta de dirección puede generar frustración, estancamiento en el progreso e incluso aumentar el riesgo de lesiones por sobrecarga o mala ejecución. Al no contar con una guía clara, los usuarios tienden a repetir ejercicios al azar o seguir tendencias pasajeras sin evaluar si realmente contribuyen a sus metas personales.

A esto se suma que la gran cantidad de información dispersa en internet hace que los usuarios pierdan tiempo buscando ejercicios adecuados o intenten seguir planes genéricos que no se ajustan a sus necesidades. Aunque existen múltiples blogs, videos y rutinas compartidas en redes sociales, la mayoría carece de criterios técnicos, no considera el contexto individual y termina ofreciendo recomendaciones contradictorias o poco confiables. Como resultado, el usuario amateur queda expuesto a un exceso de contenido difícil de filtrar y, en muchos casos, de poca utilidad práctica.

Además, las aplicaciones de entrenamiento existentes suelen estar enfocadas en usuarios avanzados, requieren suscripciones costosas o no integran herramientas de personalización reales. Muchas de ellas se limitan a entregar rutinas predefinidas, sin evaluar el rendimiento del usuario, su disponibilidad semanal, sus preferencias deportivas o su historial de entrenamiento. Esto genera una sensación de desconexión entre lo que la persona realmente necesita y lo que la plataforma ofrece, afectando directamente la motivación, adherencia y continuidad en el tiempo.

La ausencia de una solución accesible, personalizada e intuitiva evidencia una brecha significativa que impacta en la experiencia de los deportistas recreativos. Existe una clara necesidad de herramientas que acompañen al usuario en su proceso, simplifiquen la planificación de entrenamientos y entreguen recomendaciones basadas en datos, permitiendo así mejorar la toma de decisiones, optimizar el rendimiento y mantener una práctica deportiva saludable y sostenible. SportPlanner nace precisamente para abordar esta problemática, ofreciendo una alternativa moderna que combina tecnología, personalización y facilidad de uso.

# 3. Contexto

SportPlanner es una aplicación web orientada a deportistas amateur que buscan planificar su entrenamiento de forma accesible, estructurada y personalizada. Surge como respuesta a la necesidad de contar con una herramienta que permita organizar rutinas de manera inteligente, considerando el nivel del usuario, sus objetivos deportivos y su disponibilidad semanal. Su propuesta de valor se centra en ofrecer una experiencia simple pero robusta, capaz de guiar al usuario en la construcción de hábitos deportivos sostenibles sin requerir conocimientos avanzados en entrenamiento físico.

El proyecto se desarrolla bajo un enfoque incremental utilizando la metodología ágil Scrum, lo que ha permitido mantener una evolución constante del producto a través de iteraciones cortas y medibles. Esta metodología se adoptó considerando las condiciones reales del equipo, entre ellas la realización simultánea de la práctica profesional, la disponibilidad de tiempo reducida entre sesiones y la necesidad de entregar avances funcionales de manera sistemática. Gracias a esta planificación, el equipo ha podido priorizar tareas, gestionar cambios de alcance, reaccionar ante imprevistos y mantener una comunicación continua, asegurando una alineación permanente con los objetivos del proyecto.

Además, el desarrollo del sistema ha involucrado diferentes etapas clave, como levantamiento de requerimientos, diseño de interfaz, implementación del backend, integración de APIs externas y validación de funcionalidades a través de pruebas continuas. Esto ha permitido identificar oportunidades de mejora y fortalecer el diseño general de la plataforma, asegurando que cada módulo se integre correctamente dentro del flujo de uso planteado.

Actualmente, el sistema se encuentra con un 90% de avance funcional, con los módulos principales plenamente operativos: inicio de sesión, gestión de perfiles, generación automatizada de planes, visualización detallada de entrenamientos y una conexión completa entre frontend y backend que asegura la comunicación fluida de los datos. Además, se han implementado validaciones, controles de seguridad básicos y estructuras preparadas para escalar la aplicación en futuras versiones.

Este contexto refleja un proyecto en estado avanzado y con bases sólidas, preparado para continuar su evolución hacia nuevas funcionalidades, optimizaciones técnicas y una experiencia de usuario cada vez más completa.

# 4. Metodología (SCRUM)

El proyecto se gestionó mediante Scrum, con un backlog refinado, sprint backlog por iteración y entregas funcionales al final de cada ciclo.
 Se planificaron 8 sprints, de los cuales 8 están completados.
 Las principales actividades incluyeron:

- Definición del Product Backlog

- Priorización con Planning Poker

- Desarrollo incremental del frontend y backend

- Integración continua con GitHub

- Demo y revisión al cierre de cada sprint

- Ajustes según retroalimentación docente

El enfoque ágil permitió avanzar progresivamente y replanificar cuando los riesgos se materializaron (como el retraso del login y la eliminación del módulo de nutrición).

# 5. Competencias desarrolladas

Durante el proyecto se fortalecieron competencias técnicas y de gestión altamente relevantes para el rol profesional:

### Competencias Técnicas

- Desarrollo frontend con Angular + Ionic

- Construcción de APIs y backend con Django REST Framework

- Gestión de datos y modelamiento con MySQL
Implementación de un módulo básico de IA para generación de rutinas

- Control de versiones colaborativo con Git y GitHub

- Integración frontend–backend mediante servicios REST

### Competencias de Gestión

- Priorización y planificación con Scrum

- Análisis de requisitos y levantamiento de historias de usuario

- Identificación, evaluación y control de riesgos

- Trabajo colaborativo en sprints

- Elaboración de documentación técnica y funcional

# 6. Modelo de Negocio

1. Estrategia Principal: E-Commerce Afiliado

La app incorpora un módulo llamado “Tienda”, donde se exhiben productos deportivos provenientes de distintas marcas y tiendas especializadas. Estos productos no son vendidos directamente por la aplicación, sino que se redirige al usuario hacia las plataformas externas correspondientes.

A través de esta estrategia, la aplicación recibe una comisión por cada venta realizada mediante los enlaces publicados en la sección. Esto permite generar ingresos sin necesidad de gestionar inventario, logística, bodegas ni procesos de distribución; reduciendo costos operativos y escalando fácilmente la oferta de productos.

2. Publicidad Selectiva en la Versión Gratuita

La aplicación incorpora espacios publicitarios para la versión gratuita.

 -Los anuncios mostrados estarán relacionados con deporte, salud, indumentaria deportiva, suplementos, alimentación saludable, y productos alineados al perfil del usuario. Esto mejora la experiencia del usuario y aumenta la efectividad de los anuncios.

-Pagos por impresión o clic:
 Las marcas interesadas podrán pagar por aparecer dentro de ciertos espacios de la aplicación, ya sea bajo modalidad CPC (Costo por Clic) o CPM (Costo por Mil Impresiones).

# 7. Visión y Alcance del Proyecto

## Información General del Proyecto

Nombre del Proyecto: SportPlanner

Tipo de Solución: Aplicación Móvil de Planificación Deportiva Asistida por IA

Equipo de Desarrollo: 3 integrantes (Roles: Product Owner/Frontend, Scrum Master/Backend, Fullstack)

Duración: 18 semanas

## Declaración de la Visión

Para deportistas amateur y entusiastas del fitness que desean mejorar su rendimiento físico pero carecen de conocimientos técnicos o presupuesto para un entrenador personal, SportPlanner es una aplicación móvil que genera y gestiona planes de entrenamiento semanales altamente personalizados utilizando Inteligencia Artificial. A diferencia de las aplicaciones genéricas de fitness o los videos estáticos de YouTube, nuestro producto adapta las rutinas específicamente al deporte de preferencia del usuario (fútbol, básquetbol, natación, etc.), su disponibilidad horaria y sus características físicas individuales.

## Definición del Problema

Los deportistas no profesionales a menudo se enfrentan a la desorganización en sus entrenamientos. Carecen de una herramienta accesible que centralice la planificación estructurada. Esto conlleva a:

- Entrenamientos ineficientes o estancamiento en el progreso.

- Riesgo de lesiones por mala dosificación de cargas.

- Abandono de la actividad física por falta de motivación o guía clara.

## Solución Propuesta

Una aplicación móvil desarrollada en Ionic y Angular con un backend en Django REST, que utiliza un módulo de Inteligencia Artificial (Scikit-Learn) para actuar como un recomendador de entrenamientos. La app analiza el perfil del usuario y genera una estructura de ejercicios lógica y progresiva.

## Objetivos del Proyecto

- Garantizar el acceso a planes de entrenamiento: Facilitar la planificación deportiva mediante rutinas personalizadas sin el costo de un humano.

- Automatización Inteligente: Utilizar algoritmos de IA para seleccionar ejercicios adecuados según el deporte foco del usuario.

- Usabilidad y Retención: Simplificar el seguimiento del entrenamiento y reducir la fricción inicial mediante un login rápido y una interfaz intuitiva.

- Escalabilidad Técnica: Demostrar una arquitectura robusta (Frontend-Backend-IA-BD) capaz de crecer a futuro.

# 8. Target de Usuarios

SportPlanner está orientado a:

Principal – Deportistas Amateurs

- Personas que desean mejorar en un deporte específico o simplemente su condición física en general.

- No cuentan con entrenadores personalizados.

- Buscan una solución accesible y práctica para progresar por su cuenta con apoyo digital.

Secundario – Semiprofesionales y Jóvenes Talentos

- Atletas en formación que compiten en clubes, ligas locales o universidades.

- Ya entrenan con cierta disciplina, pero necesitan un apoyo extra en la planificación de entrenamientos.

Adicional – Personas con Hábitos Saludables en construcción

- Adultos que buscan adoptar un estilo de vida más activo y saludable.

- Pueden entrenar en casa o en gimnasio, pero requieren orientación clara y sencilla.

# 9. Mapa Tecnológico

# 10. Planificación y Gestión

Product Backlog:

| ID | Descripción | ID | HU | Como | Quiero | Para | Story Points | Prioridad | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÉPICA 1 | Autenticación y Perfil del Usuario | 1 | Registro e inicio de sesión | Usuario nuevo | Registrarme e iniciar sesión | Acceder a entrenamientos personalizados | 8 | 5 | 13 |
|  |  | 5 | Editar perfil | Usuario | Editar perfil | Mantener datos actualizados | 5 | 3 | 8 |
|  |  | 15 | Cambiar peso/altura | Usuario | Modificar datos físicos | Actualizar estado físico | 5 | 2 | 7 |
|  |  | 16 | Sincronización | Usuario | Sincronizar datos | Mantener consistencia | 5 | 1 | 6 |
| ÉPICA 2 | Entrenamientos y Recomendaciones | 2 | Panel principal entrenamientos | Usuario | Ver panel principal | Obtener vista rápida del día | 5 | 4 | 9 |
|  |  | 3 | Seleccionar deporte | Usuario | Seleccionar deporte | Recibir rutinas específicas | 5 | 4 | 9 |
|  |  | 4 | Entrenamientos diarios | Usuario | Ver entrenamientos diarios | Entrenar guiado | 8 | 4 | 12 |
|  |  | 6 | Recomendaciones automáticas | Usuario | Recibir recomendaciones | Entrenar mejor según nivel | 13 | 5 | 18 |
|  |  | 7 | Detalle entrenamiento | Usuario | Ver detalle con video | Técnica correcta | 5 | 3 | 8 |
| ÉPICA 3 | Progreso, Seguimiento y Gamificación | 8 | Marcar completados | Usuario | Marcar entrenamientos | Llevar registro progreso | 5 | 3 | 8 |
|  |  | 9 | Progreso semanal | Usuario | Ver progreso semanal | Evaluar rendimiento | 8 | 2 | 10 |
|  |  | 13 | Favoritos | Usuario | Guardar favoritos | Acceder rápido | 5 | 1 | 6 |
| ÉPICA 4 | Plataforma y Navegación | 10 | Notificaciones | Usuario | Recibir notificaciones | Recordar entrenar | 8 | 2 | 10 |
|  |  | 12 | Contacto | Usuario | Enviar feedback | Contactar soporte | 3 | 1 | 4 |
|  |  | 17 | Navegación | Usuario | Navegar fácilmente | Acceder rápido | 3 | 1 | 4 |
| ÉPICA 5 | Administración y Calidad | 11 | Panel admin | Administrador | Gestionar usuarios | Control del sistema | 3 | 2 | 5 |
|  |  | 14 | Pruebas | Equipo | Implementar pruebas | Asegurar calidad | 8 | 1 | 9 |

## Resumen de Distribución por Sprints (Ajustado)

Sprint 1: Enfoque en configuración de entorno e investigación - Sprints técnicos no listados en HU de usuario final

Sprint 2: Inicio de sesión (Login), manejo de errores de acceso y navegación base.

Sprint 3: Gestión de Perfil (Creación/Edición), validaciones de formularios y listado base de entrenamientos.

Sprint 4  Sprint con mayor carga funcional. Incluye el núcleo del negocio: IA generativa, calendario, detalles de ejercicios, recuperación de contraseña y gamificación inicial.

Sprint 5: Estabilización del Sprint 4 y pruebas de integración

Sprint 6: Pulido final, consistencia visual, estilos unificados y aseguramiento de la responsividad móvil

# 11. Riesgos y Mitigación

Matriz de Riesgos:

| ID | Descripción del Riesgo | Categoría | Prob. | Imp. | Heatmap | Plan de Mitigación y Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retraso por carga académica y práctica profesional | Factor externo | Alta (3) | Alta (3) | 9 | Reorganizar tareas según disponibilidad; dividir trabajo en microtareas manejables. |
| 2 | Dificultad para integrar IA con backend | Técnico | Media (2) | Alta (3) | 6 | Revisar documentación oficial; crear prototipo simple antes de integración total. |
| 3 | Errores en conexión Angular ↔ Django | Técnico | Media (2) | Alta (3) | 6 | Implementar pruebas unitarias y revisar endpoints antes de integrarlos. |
| 4 | Mala comunicación entre integrantes | Habilidades blandas | Media (2) | Alta (3) | 6 | Establecer reuniones cortas semanales y acuerdos de comunicación. |
| 5 | Baja experiencia con despliegue en producción | Técnico | Media (2) | Media (2) | 4 | Seguir tutoriales oficiales; realizar despliegue de prueba antes del final. |
| 6 | Dependencia excesiva de APIs externas | Factor externo | Media (2) | Media (2) | 4 | Guardar datos en caché local y definir alternativas manuales si la API falla. |
| 7 | Caída o lentitud del servicio backend | Técnico | Baja (1) | Alta (3) | 3 | Monitorear logs y mantener entornos de prueba separados. |
| 8 | Confusión en asignación de tareas | Habilidades blandas | Media (2) | Media (2) | 4 | Usar tablero SCRUM actualizado; definir responsables por tarea. |
| 9 | Retraso en maquetado por ajustes de diseño | Habilidades blandas | Media (2) | Media (2) | 4 | Crear guía de estilos y validar pantallas antes de implementarlas. |
| 10 | Problemas con validación de datos en formularios | Técnico | Media (2) | Media (2) | 4 | Implementar validaciones progresivas y pruebas de QA tempranas. |
| 11 | Errores en la base de datos o tablas mal diseñadas | Técnico | Baja (1) | Alta (3) | 3 | Revisar modelos con el equipo; realizar test de inserción/lectura. |
| 12 | Dificultad para manejar ramas y merge conflicts en Git | Habilidades blandas | Media (2) | Media (2) | 4 | Definir flujo Git simple: main + develop; commits pequeños y frecuentes. |
| 13 | Falta de claridad en requisitos al avanzar el proyecto | Habilidades blandas | Media (2) | Alta (3) | 6 | Documentar cambios rápidamente y validarlos en reuniones. |
| 14 | Rendimiento bajo en la app móvil | Factor externo | Media (2) | Media (2) | 4 | Optimizar imágenes, lazy loading y revisar uso de componentes pesados. |
| 15 | Problemas con autenticación de correo electrónico | Técnico | Baja (1) | Alta (3) | 3 | Iterar intentos para identificar y corregir errores; probar con múltiples cuentas. |
| 16 | Fallo en pruebas por falta de casos QA | Habilidades blandas | Media (2) | Media (2) | 4 | Crear checklist simple y ejecutarlo antes de cada integración. |
| 17 | Falta de conocimiento específico de algún integrante | Habilidades blandas | Media (2) | Alta (3) | 6 | Distribuir tareas críticas y realizar sesiones de revisión de código. |
| 18 | Interrupción del avance por problemas personales | Factor externo | Media (2) | Alta (3) | 6 | Preparar backup de responsables; mantener tareas documentadas. |
| 19 | Cambios de alcance no planificados | Habilidades blandas | Media (2) | Media (2) | 4 | Revisar backlog antes de agregar cambios; justificar cada modificación. |
| 20 | Problemas de compatibilidad entre versiones de librerías | Técnico | Media (2) | Media (2) | 4 | Usar versiones fijas; probar actualizaciones en entorno separado. |

# 12. Manual de Usuario

## Introducción

Bienvenido a SportPlanner, tu aplicación para planificar entrenamientos deportivos de manera inteligente. Esta guía te orientará sobre cómo navegar por las 5 secciones principales, cómo crear tus planes usando las recomendaciones de la IA y cómo registrar tu avance diario.

## Acceso y Registro

### Descarga e Instalación

- Disponible para Android e iOS.

- Requiere conexión a internet para cargar las recomendaciones de la IA y sincronizar tu progreso.

### Registro de Cuenta

Al abrir la App por primera vez, completarás un registro en 4 pasos para calibrar tu perfil:

- Cuenta: Usuario, correo y contraseña.

- Datos Personales: Nombre, sexo y fecha de nacimiento.

- Perfil Físico: Altura, peso, nivel (Principiante/Intermedio/Avanzado) y deporte de enfoque.

- Preferencias: Días disponibles, dieta y tipo de cuenta.

Importante: La IA utiliza estos datos para sugerirte los ejercicios más adecuados en la pestaña "Entrenamientos".

## Interfaz y Navegación

### Menú Principal (Tabs)

La aplicación cuenta con una barra de navegación inferior con 5 pestañas que están siempre visibles:

- Tienda: Acceso a ofertas y productos de partners.

- Entrenamientos: Donde encuentras los ejercicios recomendados por la IA para agregar a tu rutina.

- Inicio: Tu punto de partida.

- Progreso: Tu centro de control para crear planes y marcar ejercicios como completados.

- Perfil: Configuración de cuenta y visualización de medallas.

### Pantalla de Inicio (Home)

Al entrar, verás un diseño visual enfocado en el acceso rápido:

- Parte Superior: Un carrusel de imágenes con novedades y promociones de marcas deportivas.

- Parte Central: Un panel de 4 botones grandes que sirven como atajos directos a las otras secciones clave (Perfil, Entrenamientos, Progreso, Tienda), facilitando la navegación con una sola mano.

## Gestión de Rutinas (Flujo de Uso)

El proceso para entrenar en SportPlanner tiene dos etapas: Estructurar el Plan y Seleccionar Ejercicios.

### Paso 1: Crear la estructura del Plan

- Dirígete a la pestaña Progreso.

- Presiona el botón (+) que aparece en pantalla.

- Aquí podrás definir el nombre de tu nuevo plan y seleccionar los días de la semana que vas a entrenar.

### Paso 2: Agregar Ejercicios (IA)

- Ve a la pestaña Entrenamientos.

- Aquí verás los ejercicios recomendados por la IA específicamente para tu deporte y nivel.

- Selecciona los ejercicios que te interesen y agrégalos al plan que creaste en el paso anterior.

  - Recomendación: Sugerimos seleccionar entre 3 a 4 ejercicios por día para mantener una carga equilibrada.

## Durante el Entrenamiento

### Marcar Progreso

Cuando estés listo para entrenar:

- Ve a la pestaña Progreso.

- Busca el apartado "Entrenamientos" donde verás tu lista del día.

- Para completar: Presiona el Ticket Verde (✅) al lado del ejercicio. Esto guardará tu avance.

- Para eliminar: Si decidiste no hacer un ejercicio o lo agregaste por error, puedes eliminarlo desde esta misma vista.

Nota: La aplicación no incluye temporizador, por lo que te sugerimos llevar el control de tus tiempos de descanso de forma externa si es necesario.

## Gamificación y Logros

Tu esfuerzo es reconocido mediante medallas digitales.

- Las medallas no aparecen en ventanas emergentes molestas al terminar.

- Para revisar tus logros, debes ir voluntariamente a la pestaña Perfil.

- Allí encontrarás tu colección de medallas ganadas.

## Solución de Problemas

- No veo ejercicios recomendados: Asegúrate de haber completado tu perfil con tu deporte favorito, ya que la IA necesita ese dato para filtrar el catálogo.

- Quiero cambiar mi plan: Puedes eliminar ejercicios desde la pestaña Progreso y volver a la pestaña Entrenamientos para buscar nuevos.

# 13. Herramientas

- Visual Studio Code (Herramienta de edición de código)

- GitHub (Herramienta para manejo de versiones)

- Postman (Herramienta para consultas de api)

- Python + Virtualenv (Lenguaje de programación Backend)

- Angular (Lenguaje de programación Frontend)

- PostgreSQL (Base de datos)

- Django REST (Framework de fastAPI)

- Sickit Learn (Librería para desarrollo de modelo Machine Learning)

- Ionic Framework (Framework orientado a aplicaciones móviles)

- Railway.app (Entorno de despliegue de aplicaciones)

# 14. Conclusión

En un contexto donde el entrenamiento autónomo suele provocar lesiones, falta de progresión y resultados poco claros, nuestra plataforma se presenta como una alternativa concreta y necesaria. SportPlanner combina la potencia de la Inteligencia Artificial con entrenamientos profesionales obtenidos desde una API especializada, lo que permite ofrecer planes realmente personalizados según el deporte, la experiencia, la disponibilidad y los objetivos específicos de cada usuario. Esta integración tecnológica garantiza que cada recomendación esté fundamentada en datos y en criterios técnicos validados, evitando la improvisación que caracteriza al entrenamiento amateur tradicional.

A lo largo del desarrollo del proyecto, se logró consolidar un sistema capaz de guiar al usuario en su proceso deportivo, brindando estructura, claridad y una planificación más eficiente. Esto representa un aporte relevante considerando que muchas personas carecen del tiempo o los recursos para acceder a entrenadores profesionales, pero aun así desean mejorar su rendimiento, mantenerse saludables o simplemente entrenar con mayor seguridad.

En definitiva, nuestra aplicación no solo busca mejorar el desempeño deportivo, sino también promover la salud, incentivar la formación de hábitos sostenibles, reducir el riesgo de lesiones y entregar una herramienta confiable para quienes entrenan por su cuenta. Gracias a la arquitectura implementada, SportPlanner se proyecta como una solución escalable, capaz de integrar nuevas funciones, deportes y métricas en futuras versiones, fortaleciendo aún más su propuesta de valor.

Con este proyecto, demostramos que es posible unir tecnología, deporte y accesibilidad para ofrecer una solución moderna, útil y con un alto potencial de crecimiento. SportPlanner representa el inicio de una plataforma que puede expandirse y perfeccionarse continuamente, contribuyendo de manera real al bienestar y al desarrollo deportivo de usuarios amateur que buscan una guía clara, efectiva y adaptada a sus necesidades.