## Product Backlog
ID | Historia de Usuario | Prioridad | Story Points | Criterio de Aceptación
1 | Registro e inicio de sesión | 5 | 8 | Autenticación funcional (registro/login, token JWT).
2 | Panel principal (entrenamientos + dieta del día) | 4 | 5 | Dashboard muestra datos desde API.
3 | Seleccionar deporte (fútbol, básquetbol, natación) | 4 | 5 | Cambia rutinas y dietas según deporte elegido.
4 | Ver entrenamientos diarios personalizados | 4 | 8 | Entrenamientos según deporte desde API.
5 | Plan de dieta semanal | 4 | 8 | Dieta visible por día con comidas y calorías.
6 | Editar perfil (edad, peso, altura, objetivo) | 3 | 5 | Actualiza datos en backend y refleja cambios.
7 | Recomendaciones automáticas | 5 | 13 | Ajusta rutinas y dietas según progreso.
8 | Detalle de entrenamiento (video, descripción, calorías) | 3 | 5 | Página con detalle dinámico desde API.
9 | Marcar entrenamientos completados | 3 | 5 | Guarda progreso en backend.
10 | Ver estadísticas de rendimiento | 2 | 8 | Gráficos con datos históricos.
11 | Notificaciones diarias o recordatorios | 2 | 8 | Notificaciones push configurables.
12 | Panel admin Django | 2 | 3 | CRUD funcional de usuarios y planes.
13 | Modo oscuro y claro | 1 | 3 | Cambio de tema en la app.
14 | Contacto o feedback | 1 | 3 | Formulario de contacto funcional.
15 | Guardar entrenamientos favoritos | 1 | 5 | Entrenamientos marcados como favoritos.
16 | Pruebas unitarias e integración | 1 | 8 | Cobertura ≥70% backend/frontend.
17 | Registro de progreso físico | 2 | 5 | CRUD de progreso físico.
18 | Recetas recomendadas | 2 | 8 | Recomendaciones según dieta y objetivo.
19 | Sincronización entre dispositivos | 1 | 5 | Datos sincronizados por cuenta.
20 | Onboarding inicial | 1 | 3 | Pantallas de bienvenida funcionales.

## Sprint Planning
Sprint | Objetivo | Historias Incluidas (ID) | Total Story Points | Entregables Principales
1 | Configurar base del proyecto | 1, 12 | 19 | Autenticación, conexión API, Admin.
2 | Personalización inicial del usuario | 3, 6, 20 | 18 | Perfil, deporte, tienda.
3 | Entrenamientos base | 4, 8, 9 | 18 | Listado, detalle y progreso de entrenamientos.
4 | Dietas personalizadas | 5, 18 | 21 | Plan semanal y recetas.
5 | Recomendaciones inteligentes | 7, 10, 17 | 26 | IA básica + estadísticas + progreso.
6 | Funcionalidades adicionales | 11, 13, 15 | 16 | Notificaciones, favoritos, modo oscuro.
7 | Experiencia y soporte | 14, 19 | 16 | Feedback, sincronización, mejoras UX.
8 | Calidad y despliegue | 16 | 18 | Pruebas, QA, despliegue final.