## Sheet1
ID Riesgo | Historia Asociada | Descripción del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel de Criticidad | Estrategia de Mitigación | Responsable | Estado
R1 | 1.1 | Dificultades para diseñar un modelo de perfil flexible | Media | Medio | Medio | Definir claramente los campos del perfil y validarlos |  | Pendiente
R2 | 1.2 | Generador de plan no produce rutinas coherentes | Alta | Alto | Alto | Validar datos de entrenamiento y testear el generador |  | Pendiente
R3 | 1.3 | Fallas en la visualización de rutinas diarias | Media | Medio | Medio | Usar librerías de UI confiables y hacer pruebas de usabilidad |  | Pendiente
R4 | 1.4 | Errores en el registro de entrenamientos | Media | Medio | Medio | Implementar control de datos y pruebas unitarias |  | Pendiente
R5 | 1.5 | Actualización incorrecta de objetivos y plan | Media | Alto | Alto | Hacer pruebas automáticas sobre la actualización de planes |  | Pendiente
R6 | 2.1 | Sugerencias de dieta inexactas o incompletas | Media | Medio | Medio | Validar cálculos con tablas nutricionales confiables |  | Pendiente
R7 | 2.2 | Recetario saludable no disponible o incompleto | Media | Medio | Medio | Cargar recetas base predefinidas y ampliarlas gradualmente |  | Pendiente
R8 | 2.3 | Fallas en el registro nutricional diario | Media | Alto | Alto | Probar la persistencia de datos en la base de datos |  | Pendiente
R9 | 3.1 | Gráficos de progreso no reflejan datos reales | Alta | Alto | Alto | Verificar cálculos con datos reales y pruebas unitarias |  | Pendiente
R10 | 3.2 | Recomendaciones automáticas incorrectas | Media | Medio | Medio | Definir reglas claras para recomendaciones automáticas |  | Pendiente
R11 | 4.1 | Notificaciones no llegan o se duplican | Media | Medio | Medio | Implementar un sistema de notificaciones robusto |  | Pendiente
R12 | 4.2 | Problemas con inicio de sesión vía Google/correo | Media | Alto | Alto | Integrar APIs oficiales de autenticación y testearlas |  | Pendiente
R13 | 4.3 | Interfaz poco intuitiva o poco atractiva | Media | Medio | Medio | Crear prototipos y hacer pruebas con usuarios reales |  | Pendiente
R14 | 4.4 | Fallas en el panel administrador para gestionar contenido | Alta | Alto | Alto | Diseñar un sistema de roles y permisos seguro |  | Pendiente
R15 | 4.5 | Error al compartir logros en redes sociales | Baja | Bajo | Bajo | Implementar API oficial de redes sociales con manejo de errores |  | Pendiente