## Sheet1
ID | Módulo | Historia de Usuario | Sprint | Prioridad | Estado | Entregable esperado
1.1 | Entrenamiento | Crear perfil con datos físicos, nivel, objetivos y disponibilidad | Sprint 2 | Alta | Pendiente | Perfil de usuario funcional
1.2 | Entrenamiento | Recibir plan de entrenamiento semanal adaptado | Sprint 3 | Alta | Pendiente | Generador de plan semanal
1.3 | Entrenamiento | Ver rutina diaria con ejercicios, repeticiones y descansos | Sprint 3 | Alta | Pendiente | Visualización de rutinas diarias
1.4 | Entrenamiento | Registrar finalización de entrenamientos | Sprint 4 | Media | Pendiente | Registro de entrenamientos
1.5 | Entrenamiento | Modificar objetivos o nivel y actualizar plan automáticamente | Sprint 4 | Media | Pendiente | Actualización dinámica de plan
2.1 | Nutrición | Recibir sugerencias de dieta basadas en mis objetivos | Sprint 5 | Alta | Pendiente | Sugerencias de dieta básicas
2.2 | Nutrición | Acceder a recetas saludables clasificadas | Sprint 5 | Media | Pendiente | Recetario saludable
2.3 | Nutrición | Registrar comidas diarias para seguimiento nutricional | Sprint 6 | Media | Pendiente | Registro nutricional diario
3.1 | Seguimiento | Visualizar gráficos de progreso sobre peso, IMC y rutinas | Sprint 7 | Alta | Pendiente | Dashboard de progreso
3.2 | Seguimiento | Recibir recomendaciones automáticas si no cumplo metas | Sprint 7 | Media | Pendiente | Recomendaciones automáticas
4.1 | UX | Recibir notificaciones para entrenamientos o comidas | Sprint 7 | Media | Pendiente | Notificaciones activas
4.2 | UX | Iniciar sesión con Google o correo | Sprint 1 | Alta | Pendiente | Login con Google/correo
4.3 | UX | Interfaz intuitiva y atractiva | Sprint 1 | Alta | Pendiente | UI final diseñada
4.4 | UX | Panel administrador para gestionar usuarios y contenido | Sprint 8 | Media | Pendiente | Panel de administración
4.5 | UX | Compartir logros en redes sociales | Sprint 8 | Baja | Pendiente | Compartir logros en RRSS